Приложение №1

к приказу №50 от 28.12.2021

План мероприятий,

направленных на формирование и оценку функциональной грамотности

обучающихся МКОУ «Зотинская СШ»

на 2021/2022 учебный год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Мероприятие** | **Срок**  **исполнения** | **Результаты** | **Ответственные** |
| 1.Организационное, информационное обеспечение и управление формированием функциональной грамотности | | | | |
| 1.1 | Определение школьного координатора по вопросам формирования и оценки функциональных грамотностей обучающихся (читательская грамотность, математическая грамотность, естественнонаучная грамотность, финансовая грамотность, глобальные компетенции и креативное мышление) | Декабрь | Скорректированы в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся планы работы на 2021-2022 учебный год школьных методических служб, школьных методических объединений | Администрация ОУ |
| 1.2 | Издание приказа о разработке плана мероприятий, направленных на повышение функциональной грамотности обучающихся | Декабрь | Приказ о разработке плана мероприятий, направленных на повышение функциональной грамотности обучающихся в МБОУ  СОШ № 1 | Руководитель ОУ |
| 1.3 | Разработка и утверждение школьного плана мероприятий по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся на 2021-2022 учебный год | декабрь | Скорректированы в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся планы работы на 2021-2022 учебный год школьных методических служб, школьных методических объединений | Школьный координатор,  Администрация ОУ |
| 1.4 | Регистрация педагогов, участвующих в формировании функциональной грамотности, на платформе «Российская электронная школа»  <https://fg.resh.edu.ru>. Мониторинг регистрации педагогов на платформе. | январь | Отчет | Школьный координатор |
| 1.5 | Повышение квалификации педагогов по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся в Центре непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников (далее – ЦНППМПР) | 2021-2022 уч.год | Отчет о количестве педагогов, прошедших повышение квалификации по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | Зам.дир.по УВР |
| 1.6 | Создание и наполнение раздела «Функциональная грамотность» на сайте МКОУ «Зотинская СШ» | В течение года | Действующий информационно-методический ресурс по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | системный администратор |
| 1.7 | Родительский лекторий об организации формирования функциональной грамотности обучающихся в рамках учебного процесса (урочное и внеурочное время) | Январь | Протоколы родительских собраний | Классные руководители |
| 1.8 | Внесение изменений в ООП ООО, рабочие учебные программы педагогов, программы по внеурочной деятельности | 2021-2022 уч.год | Скорректированы в части формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся ООП ООО, рабочие учебные программы 8-9 классов | Администрация,  педагогический коллектив ОУ |
| 1.9 | Подготовка базы тестовых заданий (5-9 классы) для проверки сформированности математической, естественнонаучной, читательской, финансовой и глобальной грамотности | Январь-февраль 2022 | База тестовых заданий по всем направлениям функциональной грамотности | Педагоги, работающие в 5-9 классах |
| 1.10 | Включение учебно-методических материалов в практику реализации основных образовательных программ | 2021-2022 уч.год | Включение учебно-методических материалов «Функциональная грамотность. Учимся для жизни» в перечень УМК на учебный год | Педагоги ОУ |
| 1.11 | Анализ реализации плана мероприятий, направленных на формирование и оценку функциональной грамотности обучающихся на 2021/2022 учебный год | Июнь 2022 | Разработан план мероприятий по формированию функциональной грамотности обучающихся на 2022-2023 учебный год. | Администрация ОУ |
| 2. Методическое сопровождение педагогов по вопросам формирования функциональной грамотности обучающихся | | | | |
| 2.1 | Участие в вебинарах КК ИПК по функциональной грамотности | 2021/2022 учебный год | Отчет | Школьный координатор |
| 2.2 | Проведение анализа по результатам КДР по читательской грамотности в 6 классах | Декабрь 2021 | Участники ознакомлены с результатами КДР и основными проблемами по формированию читательской грамотности | Зам.дир.по УВР |
| 2.3 | Проведение анализа результатов КДР по математической грамотности в 7 классах | Январь 2022 | Участники ознакомлены с результатами КДР и основными проблемами по формированию математической грамотности | Зам.дир.по УВР |
| 2.4 | Проведение анализа результатов КДР по естественнонаучной грамотности в 8 классах | Март 2022 | Участники ознакомлены с результатами КДР и основными проблемами по формированию естественнонаучной грамотности | Зам.дир.по УВР |
| 2.5 | Проведение анализа КДР по читательской грамотности в 4 классах | Апрель 2022 | Участники ознакомлены с результатами КДР и основными проблемами по формированию читательской грамотности | Зам.дир.по УВР |
| 2.6 | Проведение методических семинаров по вопросам формирования функциональной грамотности | 2021-2022 уч.г. | Проведены заседания РМО, на которых освещены проблемные вопросы по формированию функциональной грамотности | Администрация ОУ |
| 2.7 | Посещение и анализ учебных занятий в целях оценки подходов к проектированию метапредметного содержания и формированию функциональной грамотности обучающихся | 2021-2022 уч.г. | Аналитическая справка | Администрация ОУ |
| 2.8 | Внедрение в учебный процесс банка заданий для оценки функциональной грамотности | 2021-2022 уч.г. | Аналитические материалы по итогам выполнения заданий | Администрация ОУ |
| 2.9 | Участие обучающихся в конкурсных мероприятиях (олимпиадах, конференциях и др.) | 2021-2022 уч.г. | Аналитический отчет | Администрация ОУ |
| 3. Оценка функциональной грамотности обучающихся | | | | |
| 3.1 | Проведение КДР по читательской грамотности в 6 классах | Ноябрь 2021 | Проведена КДР по читательской грамотности в 6 классах. Получены данные об уровне читательской грамотности, об освоении основных групп читательских умений, достижениях и дефицитах для каждого ученика, класса | Администрация ОУ |
| 3.2 | Проведение КДР по математической грамотности в 7 классах | Декабрь 2021 | Проведена КДР по математической грамотности в 7 классах. Получены данные об уровне математической грамотности, об освоении основных групп читательских умений, достижениях и дефицитах для каждого ученика, класса | Администрация ОУ |
| 3.3 | Проведение КДР по естественнонаучной грамотности в 8 классах | Февраль 2022 | Проведена КДР по естественнонаучной грамотности в 8 классах. Получены данные об уровне математической грамотности, об освоении основных групп читательских умений, достижениях и дефицитах для каждого ученика, класса | Администрация ОУ |
| 3.4 | Проведение КДР «Групповой проект» в 4 классах | Февраль 2022 | Проведена КДР «Групповой проект» в 4 классах. Получены данные о метапредметных умениях, связанных с кооперацией и коммуникацией, достижениях и дефицитах для каждого ученика, класса | Администрация ОУ |
| 3.5 | Проведение КДР по читательской грамотности в 4 классах | Март 2022 | Проведена КДР по читательской грамотности в 4 классах. Получены данные об уровне читательской грамотности выпускников начальной школы, освоении основных групп читательских умений, достижениях и дефицитах для каждого ученика,класса | Администрация ОУ |
| 3.6 | Анализ результатов всероссийских проверочных работ | Май 2022 | Аналитические материалы | Администрация ОУ  педагоги |
| 3.7 | Анализ результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | Август 2022 | Аналитические материалы | Администрация ОУ  Педагоги |
| 3.8 | Анализ результатов итогового собеседования по русскому языку в 9 классе | Май 2022 | Аналитические материалы | Администрация ОУ  Педагоги |
| 3.9 | Участие в общероссийской оценке по модели PISA | 2022г. | Аналитический отчет | Администрация ОУ  Педагоги |
| 3.10 | Обобщение инновационного опыта педагогов (проведение открытых уроков) и обобщение его на заседаниях методических объединений, | 2021-2022уч.г. | Справка | Администрация ОУ  педагоги |